## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年天津市社科界“千名学者服务基层”大调研项目
市级主管部门 |  | 天津市财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市社会科学界联合会
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 125 | 125 | 125 |  | 10 | 10
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 125 | 125 | 125 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：设立并完成25项左右重点委托项目。围绕国家重大战略和市委中心工作设立，经实际部门和专家学者共同研究确定选题，采取委托方式，由知名专家学者牵头，组成有智库机构、专家学者、实际部门有关负责同志和基层调研单位相关人员等参加的调研团队，开展调查研究工作，引导帮助调研团队摸透实情、发现问题、找准办法，形成一批具有战略性、实用性的高质量调研成果。 目标2：设立并完成30项左右“结对子”项目。在认真总结上年开展大调研工作的基础上，遴选已取得成果的项目，以“结对子”“打深井”的方式继续深化研究，为一些需要长期跟踪研究的问题，提出与时俱进的解决方案，总结具有推广意义的基层实践经验。 目标3：设立并完成50项以上自选项目（含疫情防控、脱贫攻坚等专题项目）。为疫情防控、脱贫攻坚、全面建成小康社会等重大中心工作提供智慧和力量。鼓励更多学者投身实践调研，号召学者自选主题、自主开展调研、自主安排研究进度。学者只需在规定的结项时间内提交调研成果，对于符合结项标准的自选项目，经社科联党组评审一并准予立项和结项。 目标4：完成大调研项目成果汇编。全年约60项大调研项目优秀成果汇编为《社科界“千名学者服务基层”大调研项目成果汇编》（上中下三册），共约100万字；将全年项目成果汇编为《社科界“千名学者服务基层”大调研项目成果简介》，共约3万字。以此为媒介向社科界及社会各界广泛宣传大调研项目成果。 目标5：开展项目评审及推动交流活动。开展项目立、结项评审。开展项目推动、交流等，提升大调研项目在各区各实际部门的影响力，吸引更多单位、学者参与到活动中来。 目标6：启动庆祝建党100周年专项调研工作。 |  |  | 较好完成课题立项、结项工作，编辑完成《社科界“千名学者服务基层”大调研项目成果汇编》，组织召开课题成果交流会，进一步提升社科界“千名学者服务基层”活动影响力。启动庆祝建党100周年专项调研工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设立并完成重点委托项目 | 25项左右 | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步紧扣中心工作
|  |  | 设立并完成“结对子”项目 | 30项左右 | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步深化研究
|  |  | 设立并完成自选项目（含专题项目） | 50项以上 | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步营造深入基层氛围
|  | 质量指标 | 重点委托项目、“结对子”项目、自选项目（含专题项目）的结项报告合格率 | 大于80% | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步提升成果质量
|  |  | 项目团队赴基层调研次数 | 2次以上/1个项目 | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步深入基层实践
|  |  | 项目团队赴基层调研的调研点数量 | 1个调研点以上/1个项目 | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步深入基层实践
|  | 时效指标 | 重点委托项目和“结对子”项目立项阶段 | 2020年9月30日前完成 | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步提高工作效率
|  |  | 重点委托项目、“结对子”项目、自选项目（含专题项目）调研阶段 | 2020年11月30日前完成 | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步规范工作程序
|  |  | 重点委托项目、“结对子”项目、自选项目（含专题项目）结项阶段 | 2020年12月15日前完成 | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步规范工作程序
|  | 成本指标 | 重点委托项目、“结对子”项目、自选项目的项目经费 | 92万元左右 | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步加大科学安排经费的工作力度
|  |  | 示范基地建设经费、成果汇编的编校排印费 | 4万元左右 | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步加大科学安排经费的工作力度
|  |  | 项目评审及推动、交流活动等 | 4万元左右 | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步加大科学安排经费的工作力度
|  |  | 启动庆祝建党100周年专题调研费 | 25万元左右 | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步加大科学安排经费的工作力度
|  | 社会效益指标 | 促进社科界专家学者提高“四力”，提升服务基层、服务实践的意识和能力。为疫情防控、脱贫攻坚、全面建成小康社会等重大中心工作提供智慧和力量。部分项目服务于京津冀协同发展等国家战略，多数项目有力服务于全市中心工作和广大基层。 | 实现 | 完成 |  | 10 | 9.5 | 进一步夯实服务基层意识
|  | 可持续影响指标 | 连年组织大调研活动，增强了调研成果在各区各实际部门的影响力，扩大了活动在社科界学者中的影响 | 实现 | 完成 |  | 5 | 4.5 | 进一步扩大影响
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参加大调研项目的学者满意度 | 大于80% | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步引导更多学者主动深入群众
|  |  | 运用调研成果的实际部门满意度 | 大于80% | 完成 |  | 5 | 5 | 进一步扩大服务实际部门的广度和深度
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 江立云 |  | 部长（处长） |  |  | 天津市社会科学界联合会智库工作部
| 佟家栋 |  | 教授 |  |  | 南开大学
| 丛屹 |  | 教授 |  |  | 天津财经大学
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日